## Tasks
Задача | Описание | Исполнитель | Длительность | Предшественники
Разработка конструкторской документации | Чертежи котла, спецификации, допуски, карты раскроя | Дмитрий | 5
Закупка материалов и комплектующих | Закупка листового металла, труб, арматуры и комплектующих | Ольга | 5 | Разработка конструкторской документации
Раскрой и заготовка металла | Резка листов и труб по картам раскроя, подготовка кромок | Игорь | 6 | Закупка материалов и комплектующих
Сварка корпуса котла | Сварка обечаек, днищ и штуцеров, контроль швов | Сергей | 6 | Раскрой и заготовка металла
Термообработка сварных швов | Термообработка для снятия внутренних напряжений после сварки | Виктор | 2 | Сварка корпуса котла
Изготовление трубной системы | Гибка и монтаж змеевиков, коллекторов и обвязки | Павел | 4 | Термообработка сварных швов
Общая сборка котла | Монтаж узлов, арматуры, горелки и обвязки котла | Андрей | 4 | Изготовление трубной системы
Гидравлические испытания | Опрессовка на пробное давление, проверка герметичности | Наталья | 2 | Общая сборка котла
Антикоррозийное покрытие и покраска | Грунтовка и финишная окраска корпуса и узлов | Елена | 2 | Гидравлические испытания
Приёмка ОТК и отгрузка | Финальный контроль ОТК, оформление документов, упаковка и отгрузка | Карина | 2 | Антикоррозийное покрытие и покраска