## Tasks
Задача | Описание | Исполнитель | Длительность | Предшественники
Сбор требований | Интервью со стейкхолдерами, фиксация scope | Анна | 3
UX/UI дизайн | Макеты ключевых экранов | Мария | 5 | Сбор требований
Проектирование API | Схема данных и контракты эндпоинтов | Борис | 3 | Сбор требований
Бэкенд разработка | Реализация API и бизнес-логики | Борис | 8 | Проектирование API
Фронтенд разработка | Верстка и интеграция с API | Алекс | 8 | UX/UI дизайн
Интеграция | Связка фронта и бэка, сквозные сценарии | Алекс | 4 | Бэкенд разработка, Фронтенд разработка
Тестирование | QA, регресс, багфиксы | Карина | 5 | Интеграция
Деплой в прод | CI/CD, релиз, мониторинг | Борис | 2 | Тестирование